## PERT Gantt
Nr | opt | wahrs | pess | T | V | ? |  |  |  | 5.1667 | 0 | 21.3333 |  |  |  |  | 21.3333 | 0 | 121.3333 | [5 empty] | EST-EFT | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | Slacks | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62
N1 | 1 | 5 | 10 | 5.1667 | 2.25 | 1 |  |  |  |  | Nr11 | [6 empty] | Nr13 | [6 empty] | N1 | X | X | X | X | X | X | [57 empty] | N1
N2 | 4 | 7 | 10 | 7 | 1 | 0 |  |  |  | 16.1667 | 0 | [5 empty] | 100 | 0 | [6 empty] | N2 | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | X | [50 empty] | N2 | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | X
N3 | 3 | 10 | 15 | 9.6667 | 4 | 0 |  |  |  | 5.1667 |  | 21.3333 |  |  |  |  | 21.3333 |  | 121.3333 | [5 empty] | N3 | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [48 empty] | N3 | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X
N4 | 11 | 12 | 13 | 12 | 0.11111 | 0 | [18 empty] | N4 | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [45 empty] | N4 | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
N5 | 6 | 8 | 10 | 8 | 0.44444 | 0 | 0 | 0 | 5.1667 | 5.1667 | 75.5 | 14.8333 |  |  |  |  | 25.1667 | 90.167 | 31.1667 |  |  | 121.3333 | 0 | 125.8333 | N5 | [18 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | [37 empty] | N5 | [18 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X
N6 | 2 | 20 | 25 | 17.8333 | 14.6944 | 0 |  | N1 |  |  | N3 | [6 empty] | N12 |  |  |  |  | N14 |  | N6 | [26 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [19 empty] | N6 | [26 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
N7 | 11 | 15 | 18 | 14.8333 | 1.3611 | 0 | 5.1667 | 0 |  | 9.6667 | 75.5 | [5 empty] | 6 | 90.167 |  |  |  | 4.5 | 0 |  | N7 | [26 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [22 empty] | N7 | [26 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
N8 | 12 | 14 | 20 | 14.6667 | 1.7778 | 0 | 0 |  | 5.1667 | 80.6667 |  | 90.3333 |  |  |  |  | 115.3333 |  | 121.3333 |  |  | 121.3333 |  | 125.8333 | N8 | [26 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [23 empty] | N8 | [26 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
N9 | 2 | 5 | 8 | 5 | 1 | 0 |  |  |  | 5.1667 | 73.167 | 17.1667 | 17.1667 | 73.167 | 25.1667 |  |  |  | 25.1667 | 81.333 | 40 |  |  |  | N9 | [18 empty] | X | X | X | X | X | [40 empty] | N9 | [18 empty] | X | X | X | X | X
N10 | 6 | 10 | 12 | 9.6667 | 1 | 0 |  |  |  |  | N4 |  |  | N5 | [5 empty] | N7 |  |  |  |  | N10 | [43 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [10 empty] | N10 | [43 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
N11 | 15 | 16 | 18 | 16.1667 | 0.25 | 1 |  |  |  | 12 | 73.167 |  | 8 | 73.167 |  |  |  |  | 14.8333 | 81.333 |  |  |  |  | N11 | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [41 empty] | N11
N12 | 3 | 6 | 9 | 6 | 1 | 0 |  |  |  | 78.3333 |  | 90.3333 | 90.3333 |  | 98.3333 |  |  |  | 106.5 |  | 121.3333 |  |  |  | N12 | [26 empty] | X | X | X | X | X | X | [31 empty] | N12 | [26 empty] | X | X | X | X | X | X
N13 | 90 | 100 | 110 | 100 | 11.1111 | 1 | [18 empty] | N13 | [22 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | N13
N14 | 1 | 5 | 6 | 4.5 | 0.69444 | 1 |  |  |  | 5.1667 | 86.167 | 12.1667 | 25.1667 | 73.167 | 43 |  |  |  | 25.1667 | 86 | 39.8333 |  |  |  | N14 | [63 empty] | N14
N15 | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 0.25 | 1 |  |  |  |  | N2 |  |  | N6 | [5 empty] | N8 |  |  |  |  | N15 | [63 empty] | N15
N16 | 15 | 22 | 30 | 22.1667 | 6.25 | 0 |  |  |  | 7 | 86.167 |  | 17.8333 | 73.167 |  |  |  |  | 14.6667 | 86 |  |  |  |  | N16 | [13 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [28 empty] | N16 | [13 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
N17 | 1 | 2 | 5 | 2.3333 | 0.44444 | 1 |  |  |  | 91.3333 |  | 98.3333 | 98.3333 |  | 116.1667 |  |  |  | 111.1667 |  | 125.8333 |  |  |  | N17 | [63 empty] | N17
| 110 | 131 | 154 | 131.3333 | 15 | 3.873 | [18 empty] | LST-LFT | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62
[5 empty] | Varianz | St-Abw | [6 empty] | 17.1667 | 94 | 22.1667 |  | 43 | 73.167 | 52.6667 |  |  | 125.8333 | 0 | 129 | N1 | X | X | X | X | X | X
[14 empty] | N9 |  |  |  | N10 |  |  |  |  | N15 |  | N2
[13 empty] | 5 | 94 |  |  | 9.6667 | 73.167 |  |  |  | 3.1667 | 0 | 0 | N3
[13 empty] | 111.1667 |  | 116.1667 |  | 116.1667 |  | 125.8333 |  |  | 125.8333 |  | 129 | N4
N5
[10 empty] | 12.1667 | 94.667 | 34.3333 | [9 empty] | 129 | 0 | 131.3333 | N6
[11 empty] | N16 | [11 empty] | N17 |  | N7
[10 empty] | 22.1667 | 94.667 | [10 empty] | 2.3333 | 0 | 0 | N8
[10 empty] | 106.8333 |  | 129 | [9 empty] | 129 |  | 131.3333 | N9
N10
[11 empty] | 50% | WS, dass Projekt höchstens |  |  | 131.3333 | Tage dauert | [8 empty] | N11 | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
[11 empty] | 50% | WS, dass Projekt mehr als |  |  | 131.3333 | Tage dauert | [8 empty] | N12
[11 empty] | 68.27% | WS, dass Projekt zwischen |  |  | 127.4603 | und | 135.2063 | Tage dauert | [6 empty] | N13 | [22 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
N14
N15
N16
N17